**О плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы (с изменениями на 29 августа 2017 года)**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2015 года N 84-рп

О плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы

(с изменениями на 29 августа 2017 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Документ с изменениями, внесенными:   
[постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 июня 2017 года N 548](http://docs.cntd.ru/document/456074642)(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm\_baza/npa, 06.07.2017);   
[распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 29 августа 2017 года N 47-рп](http://docs.cntd.ru/document/456089560).   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях реализации [постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"](http://docs.cntd.ru/document/420282363):

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению.

2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга:

2.1. Координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями "дорожной карты", в части, касающейся выполнения "дорожной карты" в пределах установленных полномочий.

2.2. В месячный срок утвердить формы отчетов о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой".

2.3. Ежегодно до 1 мая начиная с 2017 года информировать Правительство Санкт-Петербурга о ходе выполнения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга "дорожной карты".

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга, являющимся соисполнителями "дорожной карты", ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, координирующие деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в соответствующих сферах, являющиеся исполнителями "дорожной карты", отчеты о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, о выполнении мероприятий в соответствии с "дорожной картой".

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями "дорожной карты", ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отчеты о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, о выполнении мероприятий в установленных сферах деятельности в соответствии с "дорожной картой".

(Пункт в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 29 августа 2017 года N 47-рп](http://docs.cntd.ru/document/456089560).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.  
(Пункт в редакции, введенной в действие [распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 29 августа 2017 года N 47-рп](http://docs.cntd.ru/document/456089560).

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С.Полтавченко

Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы

Приложение  
к распоряжению  
Правительства Санкт-Петербурга  
от 28 декабря 2015 года N 84-рп

(В редакции, введенной  
в действие [распоряжением  
Правительства Санкт-Петербурга  
от 29 августа 2017 года N 47-рп](http://docs.cntd.ru/document/456089560). -  
См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/441815705))

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы

1. Общие положения

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы (далее - "дорожная карта") разработан во исполнение:  
  
Конвенции о правах инвалидов;  
  
[Конституции Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937);  
  
[Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513);  
  
[Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204);  
  
[постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"](http://docs.cntd.ru/document/420282363).  
  
"Дорожная карта" направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, и предоставляемых на них услуг в соответствии с установленными полномочиями, а также оказание при этом необходимой помощи инвалидам.   
  
Основной целью "дорожной карты" является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных в [статье 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513), а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и информации - с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов: инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития.  
  
"Дорожной картой" определяются:

1. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг согласно приложению N 1 к "дорожной карте".

2. Перечень мероприятий "дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы, реализуемых для достижения указанных значений, согласно приложению N 2 к "дорожной карте".

2. Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в Санкт-Петербурге

По данным автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга" (далее - АИС ЭСРН) численность инвалидов в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2016 - 662775 чел., что составляет более 15% от общей численности городского населения, в том числе по проблемам здоровья:  
  
инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, - 15645 чел.;  
  
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, - 116161 чел.;  
  
инвалиды с нарушением слуха - 17618 чел., в том числе инвалиды I группы - 777 чел.;  
  
инвалиды с нарушением зрения - 9404 чел., в том числе инвалиды I группы - 3199 чел.  
  
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" ежегодно проводятся опросы среди различных категорий инвалидов по оценке уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и отношения населения к проблемам инвалидов в Санкт-Петербурге.  
  
По итогам опроса, проведенного в 2015 году, доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, составила 58,2%; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Санкт-Петербурге составила 55,5%.  
  
Опыт организации работы в Санкт-Петербурге по обеспечению доступной среды жизнедеятельности формировался поэтапно.  
  
В период с 2001 по 2005 год была реализована [целевая социальная программа Санкт-Петербурга "Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов" на 2001-2005 годы](http://docs.cntd.ru/document/8355138), утвержденная [Законом Санкт-Петербурга от 17.10.2001 N 726-93](http://docs.cntd.ru/document/8355138).  
  
В соответствии с [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 N 1269 "О мерах по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом"](http://docs.cntd.ru/document/8484456) в 2008-2010 годах реализовывался План мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к государственным объектам социальной инфраструктуры.  
  
В 2013-2015 годах была реализована [Программа "Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге" на 2013-2015 годы](http://docs.cntd.ru/document/822402245), утвержденная [распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 N 52-рп](http://docs.cntd.ru/document/822402245).  
  
В настоящее время продолжается работа исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в установленных сферах деятельности в соответствии с [Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204).  
  
Указанным Федеральным законом внесены изменения в том числе в [статью 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513).   
  
В соответствии с внесенными изменениями федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.  
  
Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию объектов, а также прошедших капитальный ремонт и реконструкцию объектов.  
  
При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры необходимо проводить с учетом требований свода правил [СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"](http://docs.cntd.ru/document/1200089976), утвержденного [приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605](http://docs.cntd.ru/document/902351030)(до 14.05.2017), и [свода правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"](http://docs.cntd.ru/document/456033921), утвержденного [приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр](http://docs.cntd.ru/document/456033911) (с 15.05.2017).  
  
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с 01.01.2016 невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.  
  
В Санкт-Петербурге сформирован системный подход по созданию доступной среды жизнедеятельности: вся система работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в настоящее время осуществляется по нескольким направлениям.  
  
По новым объектам (строящимся либо реконструированным) - через организацию должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию.  
  
Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга на этапе проектирования до выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) проводится государственная экспертиза проектной документации на соответствие требованиям действующих стандартов и правил, в том числе в части обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  
  
Контроль за вводом с 01.07.2016 объектов нового строительства, соответствующих обязательным требованиям доступности, обеспечивается Комитетом по строительству и Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.  
  
По действующим объектам - в соответствии с отраслевыми федеральными порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденными соответствующими Министерствами, путем проведения паспортизации (обследования) объектов, проведения мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов предоставляемых на объектах услуг, обеспечения доступности объектов при проведении текущего или капитального ремонта.  
  
В настоящее время в Санкт-Петербурге действует интернет-сайт "Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов Санкт-Петербурга" (www.city4you.spb.ru), на котором формируется Карта доступности Санкт-Петербурга.  
  
Карта доступности Санкт-Петербурга представляет собой карту Санкт-Петербурга, на которой отображены объекты социальной инфраструктуры учреждений и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности с указанием состояния их доступности для различных категорий инвалидов, в том числе по структурно-функциональным зонам объекта.  
  
Сведения об объектах вносятся добровольно с учетом информации, поступающей от пользователей (собственников) объектов в районные комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрациях районов Санкт-Петербурга с учетом территориальной принадлежности объектов. Уточняющую информацию о степени доступности того или иного объекта можно получить на сайте организации (учреждения), предоставляющей услуги в том числе маломобильным группам населения.  
  
Если организации, предоставляющие услуги, располагаются в арендуемых помещениях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководители организаций должны принимать меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.  
  
Кроме того, [Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2004 N 387-58 "О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург"](http://docs.cntd.ru/document/8397312) предусмотрена возможность возмещения арендатору стоимости работ, связанных с обустройством средствами доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов, в рамках заключенных Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга договоров аренды.  
  
В Санкт-Петербурге в целях осуществления координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга действует Координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданный [распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 14.08.1997 N 867-р](http://docs.cntd.ru/document/9109502), в состав которого входят представители наиболее крупных организаций инвалидов Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных структур, предоставляющих государственные услуги для инвалидов, координатор общественной инспекции инвалидов.  
  
В 2014-2016 годах проведено 6 заседаний указанного Координационного совета, на которых рассматривались 24 вопроса, в том числе о ходе реализации исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга мероприятий [Программы "Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге" на 2013-2015 годы](http://docs.cntd.ru/document/822402245), утвержденной [распоряжением Правительства Санкт-Петербург от 23.07.2013 N 52-рп](http://docs.cntd.ru/document/822402245), и мероприятий действующей "дорожной карты".  
  
Таким образом, в Санкт-Петербурге предоставлена возможность общественным объединениям инвалидов активно участвовать в решении проблем людей с инвалидностью.  
  
В Санкт-Петербурге реализация "дорожной карты" осуществляется на 4513 объектах 2618 государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на которых предоставляются услуги населению, в том числе:  
  
на 737 объектах 359 государственных учреждений здравоохранения;  
  
на 2393 объектах 1854 государственных учреждений образования (1303 объектах 1047 дошкольных образовательных организаций; 845 объектах 669 общеобразовательных организаций; 107 объектах 78 образовательных организаций дополнительного образования детей; 138 объектах 60 профессиональных образовательных организаций);  
  
на 331 объекте 30 государственных учреждений в сфере молодежной политики;  
  
на 339 объектах 109 государственных учреждений социального обслуживания населения;  
  
на 156 объектах 77 государственных учреждений физической культуры и спорта;  
  
на 463 объектах 185 государственных учреждений культуры;  
  
на 12 объектах государственного учреждения в сфере туризма;  
  
на 24 объектах 2 государственных учреждений в сфере труда и занятости населения;  
  
на 58 объектах Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".  
  
"Дорожной картой" предусматривается решение следующих основных проблем:  
  
наличие значительного количества объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции необходим выбор собственниками (пользователями) объектов способа предоставления услуги (к месту предоставления услуги, по месту жительства инвалида, в дистанционном режиме) в соответствии с частью 4 [статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513);  
  
наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных в части 1 [статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513), положениям [свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"](http://docs.cntd.ru/document/1200089976) (до 14.05.2017) и [свода правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"](http://docs.cntd.ru/document/456033921) (с 15.05.2017);  
  
неполная оснащенность значительного количества объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;  
  
обеспечение повышения профессионального уровня специалистов в области строительства и проведения ремонтных работ, специалистов государственных учреждений, непосредственно предоставляющих услуги населению, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов государственных учреждений и предоставляемых на них услуг;  
  
необходимость постоянной актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в соответствии со [сводом правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"](http://docs.cntd.ru/document/1200089976) (до 14.05.2017), [сводом правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"](http://docs.cntd.ru/document/456033921), утвержденного [приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр](http://docs.cntd.ru/document/456033911) (с 15.05.2017), на основании [приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"](http://docs.cntd.ru/document/499064131).

3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

Ожидаемыми результатами реализации "дорожной карты" являются:

1. Обеспечение инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) государственными учреждениями, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, связи и информации, на объектах:  
  
условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, местам отдыха и предоставляемым в них услугам;  
  
условий для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом городского, пригородного, междугородного сообщения, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);  
  
условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, сменные кресла-коляски, адаптированные лифты, поручни, пандусы, подъемные платформы (аппарели), доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения);  
  
сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;  
  
надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;  
  
дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  
  
допуска на объекты собаки-проводника при наличии у инвалида документа, подтверждающего ее специальное обучение;  
  
оказания сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

2. Осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Сроки и этапы реализации "дорожной карты"

Реализация мероприятий "дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа:  
  
первый этап - 2016 год;  
  
второй этап - 2017-2019 годы;  
  
третий этап - 2020 год.  
  
Первый этап - анализ состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, обеспечение работ по актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры для формирования актуальной карты доступности Санкт-Петербурга.  
  
В целях приведения нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в соответствие с положениями [Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) в Санкт-Петербурге приняты: 

10 законов Санкт-Петербурга, предусматривающих внесение изменений в 18 законов Санкт-Петербурга в сферах социальной защиты и социального обслуживания, труда и занятости, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, специализированного транспортного обслуживания, водного транспорта, избирательного права, культурного наследия, специализированного жилищного фонда, жилищной политики, градостроительства;

8 постановлений Правительства Санкт-Петербурга в сферах социального обслуживания, труда и занятости, информации и связи, торговли, градостроительства.  
  
[Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2017 N 76 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"](http://docs.cntd.ru/document/456041018) в Положения о 10 исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга включены полномочия по проведению мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов в подведомственных государственных учреждениях.  
  
Внесены изменения в 3 государственные программы Санкт-Петербурга в сферах труда и занятости, социальной защиты населения, образования в части включения мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, обеспечивающих исполнение "дорожной карты".  
  
Комитетом по строительству и Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению условий доступности для инвалидов на вновь вводимых в эксплуатацию объектах, а также объектах, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. В 2016 году в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры, которые полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов.  
  
Для обеспечения доступности объектов государственных учреждений до их капитального ремонта или реконструкции исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга проведена следующая работа.  
  
Приняты организационно-распорядительные документы, предусматривающие мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов государственных учреждений, находящихся в ведении 7 исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, культуры, труда и занятости, транспорта, и 18 администраций районов Санкт-Петербурга, в рамках проводимых работ по капитальному (комплексному, отдельных функциональных зон) и текущему ремонту, приобретение технических средств адаптации.  
  
Организована работа по выбору способа предоставления услуги на объектах учреждений до проведения реконструкции или капитального ремонта объектов.  
  
Осуществляется работа по паспортизации и актуализации паспортов государственных учреждений, предоставляющих услуги населению, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, с последующим размещением (обновлением) сведений об объектах государственных учреждений на Карте доступности Санкт-Петербурга на интернет-сайте: www.city4you.spb.ru.  
  
В целях организации инструктирования специалистов государственных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга приняты следующие административно-распорядительные акты:  
  
в сфере социальной защиты населения - приказ Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.11.2015 N 155 "Об организации инструктирования специалистов государственных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения";   
  
в сфере физической культуры и спорта - распоряжение Комитета по физической культуре и спорту от 24.11.2015 N 507-р "Об организации инструктирования сотрудников государственных учреждений, оказывающих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге";  
  
в сфере труда и занятости - распоряжение Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от 04.12.2015 N 242-р "Об организации инструктирования специалистов подведомственных государственных автономных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере занятости населения";  
  
в сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры - приказ Комитета по транспорту от 23.07.2014 N 167, приказ Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" от 12.08.2016 N 1049 "О вводе в действие "Регламента взаимодействия подразделений метрополитена при оказании услуг по перевозке пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата".  
  
Проведена работа по инструктированию специалистов государственных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в сферах образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, труда и занятости, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.  
  
Всего в 2016 году проинструктированы более 140 тыс. специалистов государственных учреждений.   
  
Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга и государственными программами Санкт-Петербурга; внесение изменений в государственные программы Санкт-Петербурга в части включения мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов государственных учреждений, находящихся в ведении отраслевых Комитетов и администраций районов Санкт-Петербурга.  
  
Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербурге с учетом проведенных исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга мероприятий в рамках реализации государственных программ Санкт-Петербурга и достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Приложение N 1. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Приложение N 1   
к Плану мероприятий ("дорожной карте")  
по повышению значений показателей   
доступности для инвалидов объектов и услуг   
в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя доступности для | Единица | Значение показателей по годам | | | | | Ответственный | Соисполнитель |
|  | инвалидов объектов и услуг | измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | исполнитель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Раздел 1. Оценка степени доступности приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктур** | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению и обеспечена доступность объекта (полная, частичная, условная) и услуги, в общем количестве объектов, на которых предоставляются услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В сфере здравоохранения | % | 93,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 1.2 | В сфере образования | % | 85,8 | 90,2 | 94,95 | 94,95 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 42,4 | 48,5 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 1.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 79,8 | 84,57 | 92,46 | 92,46 | 100 | КО | АР |
| 1.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 98,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 1.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 70 | 71,7 | 80,19 | 80,19 | 100 | КО | АР |
| 1.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 70,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 42,4 | 48,5 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 1.3 | В сфере молодежной политики | % | 45,6 | 83,4 | 85,5 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 1.4 | В сфере социальной защиты | % | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 1.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 87,8 | 91,8 | 99,4 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 1.6 | В сфере культуры | % | 86,4 | 89,2 | 91,8 | 100 | 100 | КК | АР |
| 1.7 | В сфере туризма | % | 91,67 | 91,67 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 1.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 1.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| 2 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению и которые в настоящее время временно недоступны, в общем количестве объектов, на которых предоставляются услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В сфере здравоохранения | % | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЗ | АР |
| 2.2 | В сфере образования | % | 14,2 | 9,8 | 5 | 5 | 0 | КО | АР |
|  |  |  | 57,6 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | КНВШ | - |
| 2.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 20,18 | 15,43 | 7,54 | 7,54 | 0 | КО | АР |
| 2.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КО | АР |
| 2.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 29,9 | 28,3 | 19,8 | 19,8 | 0 | КО | АР |
| 2.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | КО | АР |
|  |  |  | 57,6 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | КНВШ | - |
| 2.3 | В сфере молодежной политики | % | 54,4 | 16,6 | 14,5 | 0 | 0 | КМПВОО | АР |
| 2.4 | В сфере социальной защиты | % | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | КСП | АР |
| 2.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 12,2 | 8,9 | 0,6 | 0 | 0 | КФКС | АР |
| 2.6 | В сфере культуры | % | 13,6 | 10,8 | 8,2 | 0 | 0 | КК | АР |
| 2.7 | В сфере туризма | % | 8,33 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | КРТ | - |
| 2.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТЗН | - |
| 2.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КИС | - |
| 3 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, в общем количестве используемых для перевозки населения транспортных средств, всего, в том числе: | % | - | 60 | 63 | 65 | 84 | КТ | - |
| 3.1 | Автобусы | % | - | 65 | 69 | 71 | 100 |  |  |
| 3.2 | Троллейбусы | % | - | 83 | 83 | 84 | 85 |  |  |
| 3.3 | Трамваи | % | - | 24 | 25 | 25 | 26 |  |  |
| 4 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, с пониженным уровнем пола, оборудованных выдвижными аппарелями, в общем количестве транспортных средств, используемых для перевозки населения, всего, в том числе: | % | 76 | 81 | 83 | 85 | 86 | КТ | - |
| 4.1 | Автобусы | % | 91,3 | 94 | 97 | 99 | 100 |  |  |
| 4.2 | Троллейбусы | % | 66 | 83 | 83 | 84 | 85 |  |  |
| 4.3 | Трамваи | % | 29,6 | 33 | 35 | 36 | 36 |  |  |
| 5 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, оборудованных "Бегущей строкой", в общем количестве транспортных средств, используемых для перевозки населения, всего, в том числе: | % | 78,5 | 80 | 81 | 81 | 100 | КТ | - |
| 5.1 | Автобусы | % | 70 | 70 | 71 | 72 | 100 |  |  |
| 5.2 | Троллейбусы | % | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.3 | Трамваи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, оборудованных автоинформаторами, в общем количестве транспортных средств, используемых для перевозки населения, всего, в том числе: | % | 91,6 | 93 | 94 | 95 | 100 | КТ | - |
| 6.1 | Автобусы | % | 87,3 | 89 | 91 | 93 | 100 |  |  |
| 6.2 | Троллейбусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.3 | Трамваи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Удельный вес существующих объектов метро, на которых обеспечена доступность объекта (полная, частичная, условная) и услуг для всех категорий инвалидов, в общем количестве объектов метро | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТ | СПб ГУП "Петербургский метрополитен" |
| **Раздел 2. Оценка уровня паспортизации объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 8 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению и которые имеют паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | В сфере здравоохранения | % | 40,6 | 67,7 | 81,2 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 8.2 | В сфере образования | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 8.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 8.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 8.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 8.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 8.3 | В сфере молодежной политики | % | 70,9 | 78 | 88,8 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 8.4 | В сфере социальной защиты | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 8.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 75 | 89,2 | 90 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 8.6 | В сфере культуры | % | 74,5 | 80 | 88,7 | 100 | 100 | КК | АР |
| 8.7 | В сфере туризма | % | 16,7 | 16,7 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 8.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 8.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| 9 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению и которые размещены на карте доступности (сайт www.city4you.spb.ru), в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | В сфере здравоохранения | % | 41,2 | 59,6 | 78,9 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 9.2 | В сфере образования | % | 96,19 | 96,24 | 96,62 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 9.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 9.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 9.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 91,6 | 92,5 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 9.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 9.3 | В сфере молодежной политики | % | 60,1 | 65 | 80,8 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 9.4 | В сфере социальной защиты | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 9.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 62,2 | 75,3 | 90 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 9.6 | В сфере культуры | % | 55,9 | 61,3 | 81,6 | 100 | 100 | КК | АР |
| 9.7 | В сфере туризма | % | 16,7 | 16,7 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 9.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 9.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| 10 | Удельный вес учреждений, которые предоставляют услуги населению, имеющих сайт с версией для слабовидящих и актуальной информацией об условиях доступности объектов учреждения, в общем количестве учреждений, которые предоставляют услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | В сфере здравоохранения | % | 46,5 | 56,8 | 83 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 10.2 | В сфере образования | % | 82,4 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 10.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 83,3 | 85,9 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 10.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 85,2 | 93,4 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 10.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 60,3 | 73,7 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 10.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 60,4 | 60,4 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 10.3 | В сфере молодежной политики | % | 63,3 | 76,7 | 100 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 10.4 | В сфере социальной защиты | % | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 10.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 42,3 | 59,5 | 83,5 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 10.6 | В сфере культуры | % | 57,8 | 70,5 | 97,3 | 100 | 100 | КК | АР |
| 10.7 | В сфере туризма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 10.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 10.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| 11 | Доля сотрудников в учреждении, обеспечивающих соблюдение требований доступности, и сотрудников, в должностные инструкции которых включено сопровождение инвалидов, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в общем количестве указанных сотрудников в учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | В сфере здравоохранения | % | 92,5 | 92,5 | 93 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 11.2 | В сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 11.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 11.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 11.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 11.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 11.3 | В сфере молодежной политики | % | 85,5 | 90 | 100 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 11.4 | В сфере социальной защиты | % | 79,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 11.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 95,5 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 11.6 | В сфере культуры | % | 92,3 | 95 | 95,5 | 100 | 100 | КК | АР |
| 11.7 | В сфере туризма | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 11.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 79 | 79 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 11.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| **Раздел 3. Оценка обеспечения условий доступности вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и вновь вводимых транспортных средств** | | | | | | | | | |
| 12 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем количестве вновь вводимых объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Адресной инвестиционной программой, всего,  в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КС СГСНЭ | - |
| 12.1 | Жилищное хозяйство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.2 | Общее образование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.3 | Дошкольное образование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.4 | Культура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.5 | Здравоохранение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.6 | Физическая культура и спорт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.7 | Социальная политика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.8 | Молодежная политика и оздоровление детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.9 | Другие общегосударственные вопросы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 12.10 | Связь и информатика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 13 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию транспортных средств, используемых для перевозки населения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, в общем количестве вновь вводимых для перевозки населения транспортных средств, всего, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТ | - |
| 13.1 | Автобусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 13.2 | Троллейбусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 13.3 | Трамваи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 14 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых после проведения комплексного капитального ремонта объекта обеспечена полная доступность для всех категорий инвалидов, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, на которых проведен комплексный капитальный ремонт объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | В сфере здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 14.2 | В сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО КНВШ | АР - |
| 14.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 14.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 14.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 14.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО КНВШ | АР - |
| 14.3 | В сфере молодежной политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 14.4 | В сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 14.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 14.6 | В сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КК | АР |
| 14.7 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| 15 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечена частичная доступность объекта в результате выполнения мероприятий в составе работ по ремонту (текущему, капитальному отдельных функциональных зон), в общем количестве объектов, на которых выполнялись мероприятия в составе работ по ремонту (текущему, капитальному отдельных функциональных зон) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 15.1 | В сфере здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 15.2 | В сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО КНВШ | АР - |
| 15.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 15.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 15.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 15.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО КНВШ | АР - |
| 15.3 | В сфере молодежной политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 15.4 | В сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 15.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 15.6 | В сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КК | АР |
| 15.7 | В сфере туризма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 15.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 15.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |

Принятые сокращения:  
  
КЗ - Комитет по здравоохранению  
  
КО - Комитет по образованию  
  
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе  
  
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  
  
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями  
  
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту   
  
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга  
  
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга  
  
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  
  
КИС - Комитет по информатизации и связи  
  
КТ - Комитет по транспорту  
  
КС - Комитет по строительству  
  
СГСНЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга  
  
АР - администрации районов Санкт-Петербурга  
  
СПб ГУП "Петербургский метрополитен" - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен"

Приложение N 2. Перечень мероприятий "дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы, реализуемых для достижения указанных значений

Приложение N 2   
к Плану мероприятий ("дорожной карте")  
по повышению значений показателей   
доступности для инвалидов объектов и услуг   
в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами** | | | | | | | |
| 1.1 | Составление актуализированных паспортов доступности объектов в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, связи и информации, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | | [Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 626 "Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения"](http://docs.cntd.ru/document/499049790),  [приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"](http://docs.cntd.ru/document/499064131) | КСП, КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КФКС, КК, КРТ, КТЗН, КРИОГВ | АР | 2016-2020 гг. | Актуализация паспортов доступности объектов в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, связи и информации.  Формирование карты доступности Санкт-Петербурга для пользования инвалидами посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 1.2 | **В сфере здравоохранения** | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403757) | КЗ | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам здравоохранения, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к объектам здравоохранения |
| 1.2.2 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403757) | КЗ | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам здравоохранения в результате проведения на них капитального ремонта |
| 1.2.3 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403757) | КС | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения |
| 1.3 | **В сфере образования** | | | | | | |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403530) | КО | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам образования, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к объектам образования |
| 1.3.2 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений образования | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403530) | КО | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам образования в результате проведения на них капитального ремонта |
| 1.3.3 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403530) | КС | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере образования |
| 1.4 | **В сфере социальной защиты населения** | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403633) | КСП | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной защиты населения, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к объектам социальной защиты населения |
| 1.4.2 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений социального обслуживания населения | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403633) | КСП | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной защиты населения в результате проведения на них капитального ремонта |
| 1.4.3 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в сфере социальной политики в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403633) | КС | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения |
| 1.5 | **В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 1.5.1 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений физической культуры и спорта | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403599) | КФКС | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам физической культуры и спорта в результате проведения на них капитального ремонта |
| 1.5.2 | Проектирование, строительство и реконструкция спортивных объектов в Санкт-Петербурге в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403599) | КС | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта |
| 1.6 | **В сфере культуры и туризма** | | | | | | |
| 1.6.1 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений культуры и туризма | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403595) | КК | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам культуры и туризма в результате проведения на них капитального ремонта |
| 1.6.2 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403595) | КС | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере культуры и туризма |
| 1.7 | **В сфере труда и занятости** | | | | | | |
| 1.7.1 | Обеспечение доступной среды для инвалидов на объектах службы занятости населения | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403597) | КТЗН | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам труда и занятости, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к объектам труда и занятости |
| 1.8 | **В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры** | | | | | | |
| 1.8.1 | Повышение качества, доступности и безопасности услуг наземного городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403631) | КТ | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта |
| 1.8.1.1 | Приобретение транспортных средств городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов вновь вводимого наземного городского пассажирского транспорта |
| 1.8.1.2 | Оборудование имеющегося подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов существующего наземного городского пассажирского транспорта |
| 1.8.1.3 | Включение при формировании задания для заключения государственного контракта на перевозку по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок условий оборудования подвижного состава и оказания услуг с учетом обеспечения их доступности для инвалидов | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта |
| 1.8.2 | Обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса Санкт-Петербурга и повышение безопасности его функционирования | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403631) | КРТИ | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов транспортной системы Санкт-Петербурга |
| 1.8.3 | Обеспечение доступности, качества и безопасности перевозок пассажиров во внеуличном городском пассажирском транспорте | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403631) | КТ | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов внеуличного городского пассажирского транспорта (метро, водный транспорт и др.) |
| 1.8.3.1 | Реализация программы мероприятий по обеспечению доступности Петербургского метрополитена для пассажиров с ограниченными возможностями | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов метро |
| 1.8.3.2 | Создание и функционирование службы по сопровождению в Петербургском метрополитене пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных групп населения | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов метро |
| 1.8.3.3 | Оборудование городских причалов общего пользования и иных объектов инфраструктуры водного транспорта на реках и каналах Санкт-Петербурга для использования инвалидами и маломобильными группами населения | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов инфраструктуры водного транспорта |
| 1.9 | **В сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
| 1.9.1 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в целях реализации [Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 N 690-120 "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/537944881) и [постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 N 84 "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/822402936) | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403598) | ЖК | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов и (или) лифтов многоквартирных домов установки специальных подъемников и пандусов с поручнями и ограждениями, грузовых лифтов и иных технических устройств, обеспечивающих беспрепятственное перемещение инвалидов от жилого помещения до улицы |
| 1.9.2 | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | | [Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420366270),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2017 N 389 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649"](http://docs.cntd.ru/document/456066600) | ЖК | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме |
| 1.9.3 | Обеспечение жилыми помещениями инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, при признании жилых помещений непригодными для проживания указанных категорий граждан | | [Жилищный кодекс Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946),  [постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"](http://docs.cntd.ru/document/901966282),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403598) | ЖК | АР | 2016-2020 гг. | Улучшение жилищных условий инвалидов, использующих кресла-коляски |
| 1.9.4 | Улучшение жилищных условий семей с детьми-инвалидами и инвалидов, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в соответствии с годовыми жилищными планами | | [Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2005 N 407-65 "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/8414031),  [Закон Санкт-Петербурга от 07.07.2004 N 409-61 "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан"](http://docs.cntd.ru/document/8397831),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403598) | ЖК | АР | 2016-2020 гг. | Улучшение жилищных условий семей с детьми-инвалидами и инвалидов |
| 1.9.5 | Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире | | [Жилищный кодекс Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946),   [постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 N 378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире"](http://docs.cntd.ru/document/901984496) | ЖК | АР | 2016-2020 гг. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий инвалидов |
| 1.9.6 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в сфере жилищного хозяйства в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403598) | КС | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере жилищного хозяйства |
| 1.10 | **В сфере градостроительной политики** | | | | | | |
| 1.10.1 | Оценка соответствия подлежащей государственной экспертизе проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе требованиям по обеспечению доступности общественных, жилых и производственных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения | | [Градостроительный кодекс Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338),  [Закон Санкт-Петербурга от 28.10.2009 N 508-100 "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/891821322) | СГСНЭ | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение соответствия объектов нового строительства и реконструкции, проектная документация в отношении которых подлежит государственной экспертизе, требованиям по обеспечению доступности общественных, жилых и производственных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 1.10.2 | Проверка наличия в проекте благоустройства элементов благоустройства мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые обязательны в соответствии со статьей 15 [Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513) | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"](http://docs.cntd.ru/document/456024404) | КГА | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение соответствия объектов благоустройства и элементов благоустройства требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов |
| 1.11 | **В сфере торговли и потребительского рынка** | | | | | | |
| 1.11.1 | Контроль за выполнением требований к планировке, перепланировке и застройке розничных рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений в части обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов | | [Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2007 N 249-37 "Об организации розничных рынков на территории Санкт-Петербурга"](http://docs.cntd.ru/document/8451373),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2007 N 635 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "Об организации розничных рынков на территории Санкт-Петербурга"](http://docs.cntd.ru/document/8451621),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2008 N 38 "Об основных требованиях к планировке, перепланировке и застройке розничных рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений"](http://docs.cntd.ru/document/8465162) | КРПиПР | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов розничных рынков |
| 1.11.2 | Возмещение затрат арендатора на выполнение работ по капитальному ремонту и производство иных неотделимых улучшений объекта нежилого фонда, а также на выполнение работ по осуществлению отделимых улучшений арендуемого объекта нежилого фонда, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социального и иного назначения, которые подлежат возмещению арендодателем | | [Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2004 N 387-58 "О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург"](http://docs.cntd.ru/document/8397312) | КИО | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности объектов социального назначения, арендодателем которых является Санкт-Петербург |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них услуг и оказанием помощи в их получении | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КСП, КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КФКиС, КК, КРТ, КТЗН, КТ | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов государственных услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости |
| 2.2 | Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении государственных услуг, в части включения ими в административные регламенты предоставления государственных услуг требований по обеспечению условий доступности для инвалидов | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 N 450 "О Комитете по информатизации и связи"](http://docs.cntd.ru/document/891829979) | КИС | - | 2016-2017 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов государственных услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости |
| 2.3 | Проведение информационно-разъяснительной работы с негосударственными организациями, работающими на территории Санкт-Петербурга, по вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](http://docs.cntd.ru/document/420236204) | КСП, КРПиПР, КТ, ЖК, КЗ, КК, КРТ, АР | АР | 2017-2020 гг. | Повышение доступности для инвалидов услуг, предоставляемых негосударственными организациями |
| 2.5 | **В сфере здравоохранения** | | | | | | |
| 2.5.1 | Повышение доступности оказания медицинских услуг инвалидам | | [Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609),  [Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 N 367-63 "Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/537920333),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403757) | КЗ | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам медицинских услуг |
| 2.5.2 | Реализация мероприятий медицинской реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) | | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513),  [приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](http://docs.cntd.ru/document/456076678) | КЗ | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам медицинских услуг |
| 2.6 | **В сфере образования** | | | | | | |
| 2.6.1 | Повышение доступности предоставления образовательных услуг детям-инвалидам, обеспечение условий для получения профессионального образования инвалидами | | [Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902389617),   [Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/537938073),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403530) | КО, КНВШ | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг |
| 2.6.2 | Организация оздоровительного отдыха детей-инвалидов | | [Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"](http://docs.cntd.ru/document/891859785) | КО | АР | 2017-2020 гг. | Организация оздоровительного отдыха детей-инвалидов |
| 2.6.3 | Реализация мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513),  [приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](http://docs.cntd.ru/document/456076678) | КО | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг |
| 2.7 | **В сфере социальной защиты населения** | | | | | | |
| 2.7.1 | Предоставление социального обслуживания инвалидам | | [Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/499067367),  [Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/537967144),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403633) | КСП | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам социальных услуг |
| 2.7.2 | Реализация мероприятий социальной реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513),  [приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](http://docs.cntd.ru/document/456076678) | КСП | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам социальных услуг |
| 2.8 | **В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 2.8.1 | Повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов, а также обеспечение возможностей доступа инвалидов к инфраструктуре физической культуры и спорта | | [Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902075039),   [Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта"](http://docs.cntd.ru/document/891822509),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403599) | КФКС | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 2.8.2 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге | | [Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902075039),   [Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта"](http://docs.cntd.ru/document/891822509),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403599) | КФКС | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 2.8.3 | Реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) | | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513),  [приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](http://docs.cntd.ru/document/456076678) | КФКС | АР | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 2.9 | **В сфере культуры** | | | | | | |
| 2.9.1 | Обеспечение права инвалидов на пользование услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры в Санкт-Петербурге и на доступ к культурным ценностям | | [Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"](http://docs.cntd.ru/document/9005213),   [Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 N 606-145 "О библиотечном деле в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/891842195),   [Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 739-2 "О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/891843756),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403595) | КК | АР | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры |
| 2.10 | **В сфере труда и занятости** | | | | | | |
| 2.10.1 | Создание (модернизация) рабочих мест для инвалидов, обеспечении доступа к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403597) | КТЗН | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры |
| 2.10.2 | Предоставление государственных услуг инвалидам по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403597) | КТЗН | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в труда и занятости |
| 2.10.3 | Создание (выделение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов и контроль за соблюдением данных требований в соответствии со статьей 5.42 [Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](http://docs.cntd.ru/document/901807667) | | [Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях](http://docs.cntd.ru/document/901807667),  [Закон Санкт-Петербурга от 21.05.2003 N 280-25 "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге"](http://docs.cntd.ru/document/8377307) | КТЗН | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в труда и занятости |
| 2.10.4 | Реализация мероприятий профессиональной реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида | | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/9014513),  [приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](http://docs.cntd.ru/document/456076678) | КТЗН | - | 2017-2020 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в труда и занятости |
| 2.11 | **В сфере информации** | | | | | | |
| 2.11.1 | Предоставление грантов в сфере средств массовой информации по направлению "Производство продукции средств массовой информации, предназначенной для инвалидов с нарушением функций органов слуха и зрения" | | [Закон Санкт-Петербурга от 07.06.2000 N 264-27 "О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации"](http://docs.cntd.ru/document/8340720),  [постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 N 322 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации"](http://docs.cntd.ru/document/8470777) | КПВСМИ | - | 2016-2020 гг. | Увеличение количества продукции средств массовой информации, предназначенной для инвалидов с нарушением функций органов слуха и зрения |
| 2.11.2 | Производство и размещение социальной рекламы, отражающей приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 496 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403603) | КПВСМИ | - | 2016-2020 гг. | Повышение внимания общественности Санкт-Петербурга к проблемам людей с ограниченными возможностями |
| 2.11.3 | Организация системы скрытого субтитрирования, субтитрирования и сурдоперевода на телеканалах, осуществляющих вещание на Санкт-Петербург | | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"](http://docs.cntd.ru/document/822403595) | КПВСМИ | - | 2016-2020 гг. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации |

Принятые сокращения:  
  
АР - администрации районов Санкт-Петербурга   
ЖК - Жилищный комитет  
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности  
КИС - Комитет по информатизации и связи  
КЗ - Комитет по здравоохранению  
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга  
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями  
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе  
КО - Комитет по образованию  
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации  
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга  
КРТИ - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга  
КС - Комитет по строительству  
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  
КТ - Комитет по транспорту  
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  
КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту   
СГСНЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга